## Issues Sprint
Digital Money
G3 - Issues Gitlab por Sprint
| Issue |  | Descripción User Story | Área | Estado | Asignado a:
Sprint 1 --------->
Obligatorio | Issue #1 | Sitio Responsive | Como usuario quiero un sitio web para realizar pagos de servicios y poder usarlo desde desktop, tablet y mobile | Front | Done | Trinidad
Obligatorio | Issue #2 | Página de Inicio | Como usuario quiero ver una página de inicio donde pueda rápidamente conocer los beneficios que me ofrece Digital Money House: -- Que se visualice la comunicación del producto y sus funcionalidades: Transferencias y pago de servicios. - Que el sistema tome los textos y la imagen principal desde la base de datos (MongoDB). - Que pueda ingresar con un acceso directo a la página de Iniciar sesión y Registración. | Front | Done | Trinidad
Obligatorio | Issue #3 | Registro: Validaciones y Redirección | Como usuario quiero registrarme a Digital Money House para acceder y usar los servicios que ofrece. -- Que haya validaciones de los datos ingresados. -- Que mi usuario se registre correctamente al enviar la solicitud y los datos hayan sido validados. -- Que si ingrese datos incorrectos, tenga un mensaje acorde para saber qué acción tomar. -- Al registrarse correctamente que redirija a la página de Login. | Front | Done | Abril
Obligatorio | Issue #4 | Login: Validaciones y Redirección | Como usuario quiero acceder a Digital Money House: -- Validar campos requeridos (Email, Contraseña) -- Que haya un mensaje acorde en la pantalla de login ante mi solicitud -- Ingresar usuario y contraseña en dos pasos/pantallas distintas -- Si se loguea correctamente, redirigir al /home -- Que el link de registrar cuenta redirija a la pantalla de Registro | Front | Done | Santino
Obligatorio | Issue #5 | Cierre de Sesión: Token y Redirección | Como usuario necesito poder cerrar sesión en la billetera Digital Money House: -- La sesión no debería cerrarse al recargar el navegador. -- Al presionar el botón de cerrar sesión debe dirigirse a la página promocional de Digital Money House. -- Al presionar el botón de cerrar sesión debe eliminarse el token del local storage. | Front | Done | Angélica
Obligatorio | Issue #6 | Testing: Kick Off | Realizar un Plan de Pruebas, en donde se mencione lo siguiente: -- Cómo escribir un caso de prueba. -- Cómo reportar un defecto. -- Criterio para incluir un caso de prueba en una suite de humo. -- Criterio para incluir un caso de prueba en una suite de regresión. | Testing | Done | Angélica
Obligatorio | Issue #7 | Testing: Testeo manual | Agregar a la planilla de casos de prueba sobre las funcionalidades del sprint I: -- Realizar mantenimiento de los casos de prueba manuales generados en el sprint I, en caso de ser necesario. -- Clasificar los casos de prueba en suite de smoke y regression test. -- Generar la suite de prueba con los casos que se puedan ejecutar, luego ejecutar esta suite de prueba. -- Subir a GitLab la planilla de casos de prueba adjunta o el link al archivo. | Testing | Done | Angélica
Obligatorio | Issue #8 | Diseño Infraestructura | Herramientas necesarias para el funcionamiento local del proyecto: -- GIT -- Docker -- Microservicios -- Diseño de Infraestructura -- Boceto de red y componentes. (Servidores, almacenamiento, red interna, BD) | Infraestructura | Done | Francisco
Opcional | Issue #9 | Recupero de Contraseña: Vía email | Como usuario necesito recuperar mi contraseña vía correo electrónico: -- Se debe enviar un mail con un link para recuperar contraseña. -- Ese link debe dirigir a una pantalla donde ingresar la nueva contraseña, y repetirla para verificar que no haya errores en el ingreso. -- Debe haber un botón para visualizar y ocultar los caracteres ingresados en la contraseña. | Front | Done | Francisco
Opcional | Issue #10 | Código de Verificación | Como usuario me gustaría validar mi correo electrónico cuando me registro a Digital Money House y haga el primer login: -- Al intentar hacer login con mi usuario en Digital Money House, debe solicitarme el código de 6 dígitos. -- Si el código es incorrecto debe mostrarme un mensaje de error. -- Si el código es correcto debe redirigir a la pantalla de Dashboard. | Front | To Do | Sin Asignar
Sprint 2 --------->

## Casos de Prueba
Casos de Prueba
G3 - DigitalMoney
CASO DE PRUEBA | [6 empty] | Estado | Reportado por
Id | Nombre del Caso | Descripción | Precondición | Pasos
|  |  |  | # | Acción | Resultados esperados
TC-001 | Pantalla Inicial DM: Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Acceso a pantalla principal | 1 | Header: Seleccionarpor breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo negro y logo en verde alineado a la izquierda. -- Botones 'Ingresar' en fondo negro y 'Crear cuenta' en verde alineados a la derecha. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Body: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Imagen de fondo con el 100% del width, mensaje alineado a la izquierda en blanco y slogan en verde. -- Cards alineadas horizontalmente. (Desktop). -- Cards alineadas verticalmente. (Tablet y Mobile). | Success
|  |  |  | 3 | Footer: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo gris, texto de copyright alineado a la izquierda. (Para Mobile alineado central). | Success
TC-002 | Pantalla Login: Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Acceso a pantalla de login (Iniciar Sesión) | 1 | Header: Seleccionarpor breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo verde y logo en negro alineado a la izquierda. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Body: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical: -- Campo para ingreso de email. -- Botón Iniciar sesión. -- Botón Crear cuenta. | Success
|  |  |  | 3 | Footer: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo gris, texto de copyright alineado a la izquierda. (Para Mobile alineado central). | Success
TC-003 | Pantalla Registro: Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Ingresar a pantalla de registro (Crear Cuenta) | 1 | Header: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo verde y logo en negro alineado a la izquierda. -- Botón 'Iniciar Sesión' alineado a la derecha (solo para Desktop y Mobile). | Success | G3
|  |  |  | 2 | Body: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical - Bloque 1: -- Campo ingreso de nombre. -- Campo ingreso de DNI. -- Campo ingreso de contraseña. -- Campo ingreso de teléfono. Alineación vertical - Bloque 2: -- Campo ingreso de apellido. -- Campo ingreso de email. -- Campo confirmar contraseña. -- Botón 'Crear Cuenta'. -- Para Mobile todos los campos alineados verticalmente en un solo bloque. | Success
|  |  |  | 3 | Footer: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo gris, texto de copyright alineado a la izquierda. (Para Mobile alineado central). | Success
TC-004 OPCIONAL | Pantalla Registro Exitoso: Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Acceso a pantalla de login (Iniciar Sesión) | 1 | Header: Seleccionarpor breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo verde y logo en negro alineado a la izquierda. | Optional | G3
|  |  |  | 2 | Body: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical: -- Título 'Registro Exitoso' -- Ícono check. -- Mensaje de envío de correo. -- Botón 'Continuar'. | Optional
|  |  |  | 3 | Footer: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo gris, texto de copyright alineado a la izquierda. (Para Mobile alineado central). | Optional
TC-005 | Correcta visualización de Oferta de servicios en pantalla principal | Desde pantalla principal, verificar la correcta visualización y comunicación de las ofertas del producto: -- Transferencias. -- Pago de Servicios. | Tener acceso a pantalla principal | 1 | Ingresar a pantalla principal | Visualizar pantalla principal | Success | G3
|  |  |  | 2 | Encontrar 2 cards con título 'Transferencias, y 'Pago de servicios' con su respectiva descripción. | Visualizar la descripción de los servicios.
TC-006 | Verificación de Toma de datos desde la BD. | Desde pantalla principal, verificar que la imagen de fondo, y los textos de las cards sean tomados desde la Base de Datos. |  | 1 | Verificar el servicio en la carpeta /services la llamada a la API de Mongo que permite la comunicación y la solicitud de textos e imagen. | Se cargan los recursos desde la respuesta de la Base de Datos. | Success | G3
TC-007 | Correcta redirección a Inicio de sesión | Desde pantalla principal, verificar la correcta redirección a Inicio de Sesión. | Tener acceso a pantalla principal | 1 | Ingresar a pantalla principal | Visualizar pantalla principal | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Ingresar' | Redirección correcta: visualizar pantalla de inicio de sesión con título 'Hola! Ingresá tu e-mail'
TC-008 | Correcta redirección a Registro de cuenta | Desde pantalla principal, verificar la correcta redirección a Registro de Cuenta. | Tener acceso a pantalla principal | 1 | Ingresar a pantalla principal | Visualizar pantalla principal | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
TC-009 | Registro exitoso: Ingreso de datos correctos en Registro de Cuenta | Desde pantalla de registro de cuenta, verificar la correcta validación de datos ingresados. | Tener acceso a pantalla registro de cuenta | 1 | Ingresar a pantalla registro de cuenta | Visualizar pantalla de registro | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
|  |  |  | 3 | En el campo 'Nombre' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 4 | En el campo 'Apellido' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 5 | En el campo 'DNI' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 6 | En el campo 'Contraseña' ingresar una constraseña entre 6 y 20 carácteres (que contenga al menos 1 carácter especial, una mayúscula y un número). | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 7 | En el campo 'Confirmar Contraseña' ingresar exactamente el mismo texto ingresado en el campo anterior. | Visualizar que la confirmación ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 8 | En el campo 'Teléfono' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 9 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de Login con título 'Hola! Ingresá tu e-mail'
TC-010 | Error en Registro: Error por datos faltantes en Registro de Cuenta | Desde pantalla de registro de cuenta, verificar la visualización de un mensaje de error específico al no completar alguno de los campos. | Tener acceso a pantalla registro de cuenta | 1 | Ingresar a pantalla registro de cuenta | Visualizar pantalla de registro | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
|  |  |  | 3 | En el campo 'Nombre' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 4 | En el campo 'Apellido' no ingresar nada | Visualizar que el campo se mantiene sin información ingresada
|  |  |  | 5 | En el campo 'DNI' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 6 | En el campo 'Contraseña' ingresar una constraseña entre 6 y 20 carácteres (que contenga al menos 1 carácter especial, una mayúscula y un número). | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 7 | En el campo 'Confirmar Contraseña' ingresar exactamente el mismo texto ingresado en el campo anterior. | Visualizar que la confirmación ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 8 | En el campo 'Teléfono' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 9 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Visualizar mensaje de error 'El apellido es obligatorio'
TC-011 | Error en Registro: Error por formato incorrecto en contraseña (Registro de Cuenta) | Desde pantalla de registro de cuenta, verificar la visualización de un mensaje de error al ingresar menos de 6 carácteres en contraseña. | Tener acceso a pantalla registro de cuenta | 1 | Ingresar a pantalla registro de cuenta | Visualizar pantalla de registro | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
|  |  |  | 3 | En el campo 'Nombre' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 4 | En el campo 'Apellido' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 5 | En el campo 'DNI' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 6 | En el campo 'Contraseña' ingresar una contraseña de 5 carácteres (que contenga al menos 1 carácter especial, una mayúscula y un número). | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 7 | En el campo 'Confirmar Contraseña' ingresar exactamente el mismo texto ingresado en el campo anterior. | Visualizar que la confirmación ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 8 | En el campo 'Teléfono' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 9 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Visualizar mensaje de error 'La contraseña debe tener al menos 6 cáracteres'
TC-012 | Pantalla Registro: Redirección a Login | Desde pantalla de registro de cuenta, verificar si botón de Iniciar Sesión redirecciona a Login | Tener acceso a pantalla registro de cuenta | 1 | Ingresar a pantalla registro de cuenta | Visualizar pantalla de registro | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
|  |  |  | 3 | Hacer click en el botón 'Iniciar Sesión' | Redirección correcta: visualizar pantalla de Login con título 'Hola! Ingresá tu e-mail'
TC-013 | Error en Registro: Error por contraseña distinta en 'Confirmar contraseña' (Registro de Cuenta) | Desde pantalla de registro de cuenta, verificar la visualización de un mensaje de error al no completar alguno de los campos. | Tener acceso a pantalla registro de cuenta | 1 | Ingresar a pantalla registro de cuenta | Visualizar pantalla de registro | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
|  |  |  | 3 | En el campo 'Nombre' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 4 | En el campo 'Apellido' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 5 | En el campo 'DNI' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 6 | En el campo 'Contraseña' ingresar una constraseña entre 6 y 20 carácteres (que contenga al menos 1 carácter especial y una mayúscula). | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 7 | En el campo 'Confirmar Contraseña' ingresar una contraseña distinta de la ingresada en el campo anterior (Mantener formato correcto). | Visualizar que la confirmación ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 8 | En el campo 'Teléfono' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 9 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Visualizar mensaje de error 'Las contraseñas no coinciden'
TC-014 | Pantalla de Login Login Exitoso: Ingreso de datos correctos y redirecciones | Desde pantalla de login, verificar la correcta validación de datos ingresados. | Tener acceso a pantalla login | 1 | Ingresar a pantalla de login | Visualizar pantalla de login | Success | G3
|  |  |  | 2 | En el campo 'Correo Electrónico' ingresar email registrado: 'user@mail.com' | Visualizar que el email ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 3 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Redirección correcta: visualizar nueva pantalla de login con título 'Ingresá tu contraseña'
|  |  |  | 4 | En el campo 'Contraseña' ingresar la contraseña correspondiente: Alicia!23456 | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 5 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Redirección correcta: visualizar pantalla de home.
TC-015 | Error en Login Ingreso de email con formato incorrecto | Desde pantalla de login, verificar la correcta validación del email ingresado | Tener acceso a pantalla login | 1 | Ingresar a pantalla de login | Visualizar pantalla de login | Success | G3
|  |  |  | 2 | En el campo 'Correo Electrónico' ingresar email registrado: 'user.mail.com' | Visualizar que el email ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 3 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Mensaje de error ' Usuario inexistente, vuelve a intentarlo'
TC-016 | Error en Login Ingreso de email no registrado | Desde pantalla de login, verificar si email ingresado está registrado en la BD | Tener acceso a pantalla login | 1 | Ingresar a pantalla de login | Visualizar pantalla de login | Success | G3
|  |  |  | 2 | En el campo 'Correo Electrónico' ingresar email registrado: 'user2@mail.com' | Visualizar que el email ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 3 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Mensaje de error ' Usuario inexistente, vuelve a intentarlo'
TC-017 | Error en Login Contraseña incorrecta | Desde pantalla de login, verificar si un mensaje de error aparece si ingreso mi contraseña incorrecta | Tener acceso a pantalla login y un usuario registrado | 1 | Ingresar a pantalla de login | Visualizar pantalla de login | Success | G3
|  |  |  | 2 | En el campo 'Correo Electrónico' ingresar email registrado: 'user@mail.com' | Visualizar que el email ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 3 | En el campo 'Contraseña' ingresar cualquier texto de 8 caracteres | Visualizar que el email ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 3 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Mensaje de error ' Contraseña incorrecta, vuelve a intentarlo'
TC-018 | Pantalla de Login Redirección correcta a Registro de cuenta | Desde pantalla de login, verificar la correcta validación de datos ingresados. | Tener acceso a pantalla login | 1 | Ingresar a pantalla de login | Visualizar pantalla de login | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
TC-019 | Pantalla Home: Visualización correcta y responsive de la interface (Header y Footer) | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Ingresar a pantalla de home | 1 | Header: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo negro y logo en verde alineado a la izquierda. -- Iniciales de Usuario y mensaje 'Hola, Usuario' alineado a la derecha (en Mobile Iniciales y Usuario y menú hamburguesa) | Success | G3
|  |  |  | 2 | Menú: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical: visualizar opciones de menú: -- Inicio, Actividad, Tu perfil, Cargar dinero, Pagar servicios, Tarjetas, Cerrar sesión. -- Para Mobile este menú se despliega desde el ícono de menú hamburguesa. | Success
|  |  |  | 3 | Body: N / A | N/A | -
|  |  |  | 4 | Footer: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo gris, texto de copyright alineado a la izquierda. (Para Mobile alineado central). | Success
TC-020 | Pantalla Home: Persistencia de Sesión: se mantiene al recargar navegador | Verificar desde la pantalla de home que la sesión se mantiene aún así se recargue el navegador. | Ingresar a pantalla de home. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Recargar navegador | Se mantiene en el header Iniciales de Usuario y mensaje 'Hola, Usuario Test' alineado a la derecha (en Mobile Iniciales de Usuario y menú hamburguesa)
TC-021 | Pantalla Home: Cierre de Sesión: redirección correcta | Verificar desde la pantalla de home el correcto cierre de sesión | Ingresar a pantalla de home. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en link de menú 'Cerrar Sesión' | Redirección correcta: visualizar pantalla de inicio DigitalMoney
TC-022 | Pantalla Home: Cierre de Sesión: eliminación correcta de Token | Verificar desde la pantalla de home el correcto cierre de sesión con eliminación de datos | Ingresar a pantalla de home. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en link de menú 'Cerrar Sesión' | Redirección correcta: visualizar pantalla de inicio DigitalMoney
|  |  |  | 3 | Revisar el devTools Application: Local Storage | Verificar key de usuario eliminada
SPRINT 2
TC-023 | Pantalla Inicio: Visualización correcta y responsive del Dashboard (Body) | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Body (DashBoard): Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical: -- Módulo 'Dinero disponible', fondo negro, alineado a la izquierda enlaces: 'Ver tarjetas' y 'Ver CVU' -- Botón 'Ingresar Dinero' y 'Pago de Servicios' (Sólo en desktop botones alineados en fila) -- Barra de búsqueda de actividad -- Módulo 'Tu actividad' fondo blanco, con las útlimas 4 acciones del usuario + Botón 'Ver toda tu actividad'
TC-024 | Pantalla Inicio: Visualización correcta de mi dinero disponible | Verificar correcta visualización de dinero disponible en mi cuenta, con detalle de 2 centavos, y en formato ARS | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Visualizar al inicio el módulo de dinero disponible | Visualizar correctamente mi dinero disponible expresado en ARS, con detalle de 2 decimales
TC-025 | Pantalla Inicio: Click en el nombre del header redirecciona a Dashboard-Inicio | Verificar correcta redirección a Inicio | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en el cuadrante con las iniciales del usuario logueado | Visualizar correcta pantalla de Dashboard-Inicio
TC-026 | Pantalla Inicio: Redirección de enlace 'Ver tarjetas' | Verificar correcta redirección a Pantalla 'Tarjetas' | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en el enlace 'Ver tarjetas' del módulo 'Dinero disponible' | Visualizar correcta redirección a pantalla 'Tarjetas'
TC-027 | Pantalla Inicio: Redirección de enlace 'Ver CVU' | Verificar correcta redirección a Pantalla 'Tu perfil' | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en el enlace 'Ver CVU' del módulo 'Dinero disponible' | Visualizar correcta redirección a pantalla 'Tu Perfil'
TC-028 | Barra Menu Lateral presente en todas las páginas cuando el usuario está logueado | Verificar correcta visualización de la barra de menú lateral si estoy en mi sesión de usuario | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en el enlace de cada opción del menú y verificar que la barra lateral de menú siempre esté presente. | Visualizar correctamente menú lateral en todas las páginas (en Mobile menú hamburguesa)
TC-029 | Pantalla Inicio: Resumen de mis movimientos | Verificar resumen de mis movimientos: últimas 4 actividades + una barra de búsqueda | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Visualizar módulo 'Tu Actividad' | Visualizar las útlimas 4 acciones, mostrando ingresos y egresos de dinero ordenados por fecha.
TC-030 | Pantalla 'Tu Perfil': Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil'
|  |  |  | 3 | Body (DashBoard): Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical: -- Módulo 'Tus datos', fondo blanco, con los campos: - Email, Nombre y apellido, CUIT, Teléfono, Contraseña. -- ícono lapiz para editar por cada campo alineado a la derecha. -- Botón-barra 'Gestioná los medios de pago' -- Módulo 'Copia tu cvu o alias...' fondo negro, con los campos: - CVU y valor - Alias y valor -- ícono de copiar por cada campo alineado a la derecha. | Success | G3
TC-031 | Pantalla 'Tu Perfil': Edición de datos personales - Confirmar | Verificar la posibilidad de editar los datos de usuario | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. |  | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil' y los datos en módulo 'Tus datos'
|  |  |  | 3 | Hacer click en el ícono de lápiz del campo 'Nombre y Apellido' | Visualizar que el label se resalta y deja el input editable | Succes
|  |  |  | 4 | Escribir un nuevo nombre | Visualizar el nuevo nombre en color negro en el campo
|  |  |  | 5 | Hacer Click en ícono de 'confirmar' | Visualizar el nuevo nombre en color gris en el campo y un ícono de check 'Editado'
TC-032 | Pantalla 'Tu Perfil': Edición de datos personales - Cancelar | Verificar la posibilidad de cancelar la edición de los datos de usuario | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil' y los datos en módulo 'Tus datos'
|  |  |  | 3 | Hacer click en el ícono de lápiz del campo 'Teléfono' | Visualizar que el label se resalta y deja el input editable
|  |  |  | 4 | Escribir un nuevo teléfono | Visualizar el nuevo teléfono en color negro en el campo
|  |  |  | 5 | Hacer Click en ícono de 'cancelar' | Visualizar el antiguo teléfono en color gris como se veía en un principio
TC-033 | Pantalla 'Tu Perfil': Revisión del Alias | Verificar el correcto formato del 'Alias' | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil' y los datos en módulo 'Tus datos'
|  |  |  | 3 | Visualizar el módulo 'copia tu cvu o alias...' | Verificar que el Alias está conformado por 3 palabras separadas por puntos "X.X.X"
TC-034 | Pantalla 'Tu Perfil': Posibilidad de copiar CVU al clipboard | Verificar la posibilidad de copiar el CVU al portapapeles | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil' y los datos en módulo 'Tus datos'
|  |  |  | 3 | Hacer click en ícono 'copiar' alineado a la derecha del campo CVU | Visualizar un mensaje 'copiado'
|  |  |  | 4 | Pegar en algun block de notas del pc | Visualizar que se ha copiado correctamente el CVU tal cual aparece en el módulo
TC-035 | Pantalla 'Tu Perfil': Posibilidad de copiar Alias al clipboard | Verificar la posibilidad de copiar el alias al portapapeles | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil' y los datos en módulo 'Tus datos'
|  |  |  | 3 | Hacer click en ícono 'copiar' alineado a la derecha del campo Alias | Visualizar un mensaje 'copiado'
|  |  |  | 4 | Pegar en algun block de notas del pc | Visualizar que se ha copiado correctamente el Alias tal cual aparece en el módulo
TC-036 | Pantalla 'Tu Perfil': Campo contraseña aparece encriptado (****) | Verificar la posibilidad de copiar el CVU al portapapeles | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil' y los datos en módulo 'Tus datos'
|  |  |  | 3 | Visualizar campo de label 'Contraseña' | Verificar que se mantiene visualizada de forma segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*")
TC-037 | Pantalla 'Tu Perfil': Redirección correcta a 'Medios de Pago' | Verificar la correcta redirección al hacer click en el botón barra 'Gestioná tus medios de pago; | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil' y los datos en módulo 'Tus datos'
|  |  |  | 3 | Hacer click en botón barra 'Gestioná los medios de pago' | Visualizar correctamente la redirección a Pantalla 'Tarjetas'
TC-038 | Pantalla Medios de Pago (Tarjetas): Visualización correcta y responsive de la pantalla de Medios de Pago | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Ingresar a pantalla de Medios de Pago - Tarjetas. | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical: -- Componente "Agregar Tarjetas": fondo negro, label en color blanco y botón de Nueva Tarjeta en color verde alineado a la derecha, y flecha verde alineada a la izquierda. En tablet no debe figurar el label blanco. -- Componente de "Tus tarjetas": Titulo en color negro, y cada tarjeta de la lista de tarjetas disponibles debe contar con un circulo verde, un label negro con la leyenda "Terminada en " + los 4 últimos números de la tarjeta y un botón negro de "Eliminar" alineado a la derecha
TC-039 | Pantalla Medios de Pago (Tarjetas): Correcta funcionalidad del componente "Agregar tarjeta" | Verificar correcta visualización y funcionalidad del componente de "Agregar Tarjetas" | Loguearse en la app e ingresar a pantalla de Medios de Pago - Tarjetas. | 1 | Hacer click en el botón de "Nueva Tarjeta +" | Redirección correcta a la pantalla de Alta de nueva Tarjeta | Success | G3
|  |  |  | 2 | Volver a la pantalla de Medios de Pago y hacer click en la felcha a la derecha del componente | Redirección correcta a la pantalla de Alta de nueva Tarjeta
TC-040 | Pantalla Medios de Pago (Tarjetas): Correcta funcionalidad del componente de "Tus tarjetas" | Verificar correcta visualización y funcionalidad del componente de "Tus Tarjetas" | Loguearse en la app, ingresar a pantalla de Medios de Pago - Tarjetas y tener al menos 4 tarjetas dada de alta | 1 | Visualizar que el componente cuente con la lista de tarjetas del usuario donde SOLO se vean los últimos 4 números de la tarjeta | Correcta Visualización de la lista de tarjetas del usuario donde SOLO se vean los últimos 4 números de la tarjeta | Succes | G3
TC-041 | Pantalla Medios de Pago (Tarjetas): Correcto funcionamiento de la función de Eliminar Tarjeta | Verificar correcta funcionalidad de la eliminación de una tarjeta | Loguearse en la app, ingresar a pantalla de Medios de Pago - Tarjetas y tener al menos 3 tarjetas dadas de alta | 1 | Hacer click en el botón de Eliminar Tarjeta | Correcta visualización de modal con mensaje que consulte al usuario si esta seguro de confirmar la eliminación de la tarjeta | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón Aceptar del modal de confirmación de tarjeta | Al hacer click en Aceptar, no visualizar más la tarjeta eliminada en la lista de Tarjetas
|  |  |  | 3 | Eliminar todas las tarjetas | Visualizar un mensaje de "No tenes tarjetas asociadas" en lugar de la lista de tarjetas
TC-042 | Pantalla Medios de Pago (Tarjetas): Indicación de Tarjeta vencida | Verificar que las tarjetas vencidas tengan un indicador para el usuario | Loguearse en la app, ingresar a pantalla de Medios de Pago - Tarjetas y tener al menos 1 tarjeta cuya fecha de vencimiento sea anterior a la fecha actual | 1 | Visualizar que la tarjeta vencida tenga un mensaje indicandole al usario que la tarjeta venció | Correcta Visualización del aviso de tarjeta vencida | Succes | G3
TC-043 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Visualización correcta y responsive de la pantalla de Alta de Nueva Tarjeta | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Ingresar a pantalla de Alta de Nueva Tarjeta. | 1 | Ingresar a la pantalla de Gestion de Medios de pago y apretar el botón de Nueva Tarjeta | Redirección correcta: visualizar pantalla de Alta de tarjeta. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Desktop: Visualizar la tarjeta a cargar y debajo los cuatro inputs del formulario de nueva tarjeta alineados en dos columnas. El botón de Continuar debe estar deshabilitado y de color gris si los campos no se llenaron correctamente, caso contrario, debe ser verde. Tablet: Visualizar la tarjeta a cargar y debajo los dos primeros inputs del formulario cada uno ocupando el 90% del ancho de la pantalla, los otros dos, deben ocupar sólo el 40% del ancho y estar ubicados en una misma linea. El botón de Continuar debe estar deshabilitado y de color gris si los campos no se llenaron correctamente, caso contrario, debe ser verde. Mobile: Visualizar la tarjeta a cargar y debajo los cuatro inputs del formulario cada uno ocupando el 90% del ancho de la pantalla. El botón de Continuar debe estar deshabilitado y de color gris si los campos no se llenaron correctamente, caso contrario, debe ser verde.
TC-044 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Correcta funcionalidad del Input de Número de Tarjeta | Verificar que al ingresar los primeros 4 digitos de la tarjeta en el input de número de tarjeta, la card cambie indicando qué tipo de tarjeta estamos ingresando (Visa, Mastercard, AMEX) | Loguearse en la app e ingresar a pantalla de Alta de Nueva Tarjeta. | 1 | Ingresar "3737" en el input de Number card | Visualizar que la tarjeta cambie mostrando que es de tipo Amex | Success | G3
|  |  |  | 2 | Ingresar "4545" en el input de Number card | Visualizar que la tarjeta cambie mostrando que es de tipo Visa
|  |  |  | 3 | Ingresar "2424" en el input de Number card | Visualizar que la tarjeta cambie mostrando que es de tipo Mastercard
TC-045 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Verificación de Límite de 10 tarjetas | Verificar que, habiendo dado de alta 10 tarjetas, la aplicación no nos permita ingresar una nueva tarjeta y nos indique que hemos llegado al límite con un mensaje | Estar logueado en la app, y haber dado de alta 10 tarjetas. | 1 | Ingresar a la pantalla de Gestión de Medios de Pago: Tarjetas | Verificar que en la lista de Tarjetas figuren 10 tarjetas | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón de Agregar Nueva Tarjeta | Visualizar un mensaje indicando que no es posible dar de alta una nueva tarjeta porque se ha llegado al límite permitido
TC-046 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Verificación de correcto funcionamiento del input de number card | Verificar que no sea posible ingresar letras ni menos de 18 digitos en el input de tarjeta | Estar logueado en la app, e ingresar a la pantalla de Alta de tarjeta | 1 | Intentar ingresar letras en el input de number card | Verificar que el input no admite las letras ingresadas | Success | G3
|  |  |  | 2 | Ingresar 17 números en el input de number card | Visualizar un mensaje indicando que el número de tarjeta debe tener como minimo 18 números
TC-047 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Verificación de correcto funcionamiento del input de Nombre y Apellido | Verificar que no sea posible ingresar menos de 3 caracteres en el input de Nombre y Apellido | Estar logueado en la app, e ingresar a la pantalla de Alta de tarjeta | 1 | Intentar sólo 2 digitos en el input de Nombre y Apellido | Visualizar un mensaje indicando que es necesario ingresar al menos 3 caracteres | Succes | G3
TC-048 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Verificación de correcto funcionamiento del input de Fecha de vencimiento | Verificar que no sea posible ingresar una fecha de vencimiento invalida en el input de Fecha de Vencimiento | Estar logueado en la app, e ingresar a la pantalla de Alta de tarjeta | 1 | Intentar sólo 2 digitos en el input de Nombre y Apellido | Visualizar un mensaje indicando que es necesario ingresar al menos 3 caracteres | Succes | G3
TC-049 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Verificación de correcto funcionamiento del input de Código de seguridad | Verificar que no sea posible ingresar una fecha de vencimiento invalida en el input de Fecha de Vencimiento | Estar logueado en la app, e ingresar a la pantalla de Alta de tarjeta | 1 | Intentar ingresar sólo 2 números en el input de código de seguridad | Visualizar un mensaje indicando que el código de seguridad debe tener al menos 3 digitos | Succes | G3
|  |  |  | 2 | Intentar ingresar más de 4 números en el input de código de seguridad | Visualizar un mensaje indicando que el código de seguridad no puede tener más de 4 digitos
|  |  |  | 3 | Intentar ingresar letras en el input de código de seguridad | Visualizar que el input no se llena con las letras y un mensaje indicando el formato del número de seguridad no es el correcto
TC-059 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Verificación de correcto funcionamiento de la funcionalidad de Agregar nueva tarjeta | Verificar que la funcionalidad de agregar una nueva tarjeta funcione correctamente | Estar logueado en la app, e ingresar a la pantalla de Alta de tarjeta | 1 | Llenar todos los campos del formulario de Nueva Tarjeta de forma correcta | Visualizar que el botón de Continuar se habilita | Succes | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón de Continuar | Visualizar el modal de Tarjeta agregada exitosamente y posteriormente el redirect a la página de Tarjetas
|  |  |  | 3 | Observar la lista de tarejtas con la nueva tarjeta agregada | Visualizar que en la lista de tarjetas figure la nueva tarjeta agregada

## Smoke Suite
Smoke Suite
G3 - DigitalMoney
CASO DE PRUEBA | [6 empty] | Estado | Reportado por
Id | Nombre del Caso | Descripción | Precondición | Pasos
|  |  |  | # | Acción | Resultados esperados
SPRINT 1
TC-007 | Correcta redirección a Inicio de sesión | Desde pantalla principal, verificar la correcta redirección a Inicio de Sesión. | Tener acceso a pantalla principal | 1 | Ingresar a pantalla principal | Visualizar pantalla principal | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Ingresar' | Redirección correcta: visualizar pantalla de inicio de sesión con título 'Hola! Ingresá tu e-mail'
TC-008 | Correcta redirección a Registro de cuenta | Desde pantalla principal, verificar la correcta redirección a Registro de Cuenta. | Tener acceso a pantalla principal | 1 | Ingresar a pantalla principal | Visualizar pantalla principal | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
TC-009 | Registro exitoso: Ingreso de datos correctos en Registro de Cuenta | Desde pantalla de registro de cuenta, verificar la correcta validación de datos ingresados. | Tener acceso a pantalla registro de cuenta | 1 | Ingresar a pantalla registro de cuenta | Visualizar pantalla de registro | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
|  |  |  | 3 | En el campo 'Nombre' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 4 | En el campo 'Apellido' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 5 | En el campo 'DNI' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 6 | En el campo 'Contraseña' ingresar una constraseña entre 6 y 20 carácteres (que contenga al menos 1 carácter especial, una mayúscula y un número). | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 7 | En el campo 'Confirmar Contraseña' ingresar exactamente el mismo texto ingresado en el campo anterior. | Visualizar que la confirmación ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 8 | En el campo 'Teléfono' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 9 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de Login con título 'Hola! Ingresá tu e-mail'
TC-014 | Login Exitoso: Ingreso de datos correctos y redirecciones | Desde pantalla de login, verificar la correcta validación de datos ingresados. | Tener acceso a pantalla login | 1 | Ingresar a pantalla de login | Visualizar pantalla de login | Success | G3
|  |  |  | 2 | En el campo 'Correo Electrónico' ingresar email registrado: 'user@mail.com' | Visualizar que el email ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 3 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Redirección correcta: visualizar nueva pantalla de login con título 'Ingresá tu contraseña'
|  |  |  | 4 | En el campo 'Contraseña' ingresar la contraseña correspondiente: Alicia!23456 | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 5 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Redirección correcta: visualizar pantalla de home.
TC-020 | Pantalla Home: Persistencia de Sesión: se mantiene al recargar navegador | Verificar desde la pantalla de home que la sesión se mantiene aún así se recargue el navegador. | Ingresar a pantalla de home. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Recargar navegador | Se mantiene en el header Iniciales de Usuario y mensaje 'Hola, Usuario Test' alineado a la derecha (en Mobile Iniciales de Usuario y menú hamburguesa)
TC-021 | Pantalla Home: Cierre de Sesión: redirección correcta | Verificar desde la pantalla de home el correcto cierre de sesión | Ingresar a pantalla de home. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en link de menú 'Cerrar Sesión' | Redirección correcta: visualizar pantalla de inicio DigitalMoney
SPRINT 2
TC-024 | Pantalla Inicio: Visualización correcta de mi dinero disponible | Verificar correcta visualización de dinero disponible en mi cuenta, con detalle de 2 centavos, y en formato ARS | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | toDo | G3
|  |  |  | 2 | Visualizar al inicio el módulo de dinero disponible | Visualizar correctamente mi dinero disponible expresado en ARS, con detalle de 2 decimales
TC-025 | Pantalla Inicio: Click en el nombre del header redirecciona a Dashboard-Inicio | Verificar correcta redirección a Inicio | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | toDo | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en el cuadrante con las iniciales del usuario logueado | Visualizar correcta pantalla de Dashboard-Inicio
TC-030 | Pantalla 'Tu Perfil': Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | toDo | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil'
|  |  |  | 3 | Body (DashBoard): Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical: -- Módulo 'Tus datos', fondo blanco, con los campos: - Email, Nombre y apellido, CUIT, Teléfono, Contraseña. -- ícono lapiz para editar por cada campo alineado a la derecha. -- Botón-barra 'Gestioná los medios de pago' -- Módulo 'Copia tu cvu o alias...' fondo negro, con los campos: - CVU y valor - Alias y valor -- ícono de copiar por cada campo alineado a la derecha. | toDo | G3
TC-031 | Pantalla 'Tu Perfil': Edición de datos personales - Confirmar | Verificar la posibilidad de editar los datos de usuario | Ingresar a pantalla de home - Inicio. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | toDo | G3
|  |  |  | 2 | Hacer Click en enlace 'Tu Perfil' en el menú lateral | Redirección correcta: visualizar pantalla de 'Tu Perfil' y los datos en módulo 'Tus datos'
|  |  |  | 3 | Hacer click en el ícono de lápiz del campo 'Nombre y Apellido' | Visualizar que el label se resalta y deja el input editable
|  |  |  | 4 | Escribir un nuevo nombre | Visualizar el nuevo nombre en color negro en el campo
|  |  |  | 5 | Hacer Click en ícono de 'confirmar' | Visualizar el nuevo nombre en color gris en el campo y un ícono de check 'Editado'
TC-039 | Pantalla Medios de Pago (Tarjetas): Correcta funcionalidad del componente "Agregar tarjeta" | Verificar correcta visualización y funcionalidad del componente de "Agregar Tarjetas" | Loguearse en la app e ingresar a pantalla de Medios de Pago - Tarjetas. | 1 | Hacer click en el botón de "Nueva Tarjeta +" | Redirección correcta a la pantalla de Alta de nueva Tarjeta | toDo | G3
|  |  |  | 2 | Volver a la pantalla de Medios de Pago y hacer click en la felcha a la derecha del componente | Redirección correcta a la pantalla de Alta de nueva Tarjeta
TC-040 | Pantalla Medios de Pago (Tarjetas): Correcta funcionalidad del componente de "Tus tarjetas" | Verificar correcta visualización y funcionalidad del componente de "Tus Tarjetas" | Loguearse en la app, ingresar a pantalla de Medios de Pago - Tarjetas y tener al menos 4 tarjetas dada de alta | 1 | Visualizar que el componente cuente con la lista de tarjetas del usuario donde SOLO se vean los últimos 4 números de la tarjeta | Correcta Visualización de la lista de tarjetas del usuario donde SOLO se vean los últimos 4 números de la tarjeta | toDo | G3
TC-059 | Pantalla Alta de Nueva Tarjeta: Verificación de correcto funcionamiento de la funcionalidad de Agregar nueva tarjeta | Verificar que la funcionalidad de agregar una nueva tarjeta funcione correctamente | Estar logueado en la app, e ingresar a la pantalla de Alta de tarjeta | 1 | Llenar todos los campos del formulario de Nueva Tarjeta de forma correcta | Visualizar que el botón de Continuar se habilita | toDo | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón de Continuar | Visualizar el modal de Tarjeta agregada exitosamente y posteriormente el redirect a la página de Tarjetas
|  |  |  | 3 | Observar la lista de tarejtas con la nueva tarjeta agregada | Visualizar que en la lista de tarjetas figure la nueva tarjeta agregada

## Regression
Regression Suite
G3 - DigitalMoney
CASO DE PRUEBA | [6 empty] | Estado | Reportado por
Id | Nombre del Caso | Descripción | Precondición | Pasos
|  |  |  | # | Acción | Resultados esperados
TC-001 | Pantalla Inicio DM: Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Acceso a pantalla principal | 1 | Header: Seleccionarpor breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo negro y logo en verde alineado a la izquierda. -- Botones 'Ingresar' en fondo negro y 'Crear cuenta' en verde alineados a la derecha. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Body: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Imagen de fondo con el 100% del width, mensaje alineado a la izquierda en blanco y slogan en verde. -- Cards alineadas horizontalmente. (Desktop). -- Cards alineadas verticalmente. (Tablet y Mobile). | Success
|  |  |  | 3 | Footer: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo gris, texto de copyright alineado a la izquierda. (Para Mobile alineado central). | Success
TC-002 | Pantalla Login: Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Acceso a pantalla de login (Iniciar Sesión) | 1 | Header: Seleccionarpor breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo verde y logo en negro alineado a la izquierda. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Body: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical: -- Campo para ingreso de email. -- Botón Iniciar sesión. -- Botón Crear cuenta. | Success
|  |  |  | 3 | Footer: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo gris, texto de copyright alineado a la izquierda. (Para Mobile alineado central). | Success
TC-003 | Pantalla Registro: Visualización correcta y responsive de la interface | Verificar correcta visualización de contenido y adaptación de elementos en diversos dispositivos: Desktop, Tablet y mobile. | Ingresar a pantalla de registro (Crear Cuenta) | 1 | Header: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo verde y logo en negro alineado a la izquierda. -- Botón 'Iniciar Sesión' alineado a la derecha (solo para Desktop y Mobile). | Success | G3
|  |  |  | 2 | Body: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | Alineación vertical - Bloque 1: -- Campo ingreso de nombre. -- Campo ingreso de DNI. -- Campo ingreso de contraseña. -- Campo ingreso de teléfono. Alineación vertical - Bloque 2: -- Campo ingreso de apellido. -- Campo ingreso de email. -- Campo confirmar contraseña. -- Botón 'Crear Cuenta'. -- Para Mobile todos los campos alineados verticalmente en un solo bloque. | Success
|  |  |  | 3 | Footer: Seleccionar por breakpoints en el navegador: -- Desktop: 1440 x 764 -- Tablet: 834 x 1194 -- Mobile: 390 x 905 | -- Fondo gris, texto de copyright alineado a la izquierda. (Para Mobile alineado central). | Success
TC-009 | Registro exitoso: Ingreso de datos correctos en Registro de Cuenta | Desde pantalla de registro de cuenta, verificar la correcta validación de datos ingresados. | Tener acceso a pantalla registro de cuenta | 1 | Ingresar a pantalla registro de cuenta | Visualizar pantalla de registro | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de registro con título 'Crear Cuenta'
|  |  |  | 3 | En el campo 'Nombre' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 4 | En el campo 'Apellido' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres | Visualizar que el string ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 5 | En el campo 'DNI' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 6 | En el campo 'Contraseña' ingresar una constraseña entre 6 y 20 carácteres (que contenga al menos 1 carácter especial, una mayúscula y un número). | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 7 | En el campo 'Confirmar Contraseña' ingresar exactamente el mismo texto ingresado en el campo anterior. | Visualizar que la confirmación ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 8 | En el campo 'Teléfono' ingresar un número de 8 dígitos | Visualizar que el número ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 9 | Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Redirección correcta: visualizar pantalla de Login con título 'Hola! Ingresá tu e-mail'
TC-014 | Login Exitoso: Ingreso de datos correctos y redirecciones | Desde pantalla de login, verificar la correcta validación de datos ingresados. | Tener acceso a pantalla login | 1 | Ingresar a pantalla de login | Visualizar pantalla de login | Success | G3
|  |  |  | 2 | En el campo 'Correo Electrónico' ingresar email registrado: 'user@mail.com' | Visualizar que el email ingresado se mantenga en el campo
|  |  |  | 3 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Redirección correcta: visualizar nueva pantalla de login con título 'Ingresá tu contraseña'
|  |  |  | 4 | En el campo 'Contraseña' ingresar la contraseña correspondiente: Alicia!23456 | Visualizar que la contraseña ingresada se mantiene en el campo de manera segura (cada carácter reemplazado con un símbolo asterisco ("*") o punto ("•")
|  |  |  | 5 | Hacer click en el botón 'Continuar' | Redirección correcta: visualizar pantalla de home.
TC-020 | Pantalla Home: Persistencia de Sesión: se mantiene al recargar navegador | Verificar desde la pantalla de home que la sesión se mantiene aún así se recargue el navegador. | Ingresar a pantalla de home. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Recargar navegador | Se mantiene en el header Iniciales de Usuario y mensaje 'Hola, Usuario Test' alineado a la derecha (en Mobile Iniciales de Usuario y menú hamburguesa)
TC-021 | Pantalla Home: Cierre de Sesión: redirección correcta | Verificar desde la pantalla de home el correcto cierre de sesión | Ingresar a pantalla de home. (Repetir TC-014) | 1 | Hacer login TC-014 | Redirección correcta: visualizar pantalla de home. | Success | G3
|  |  |  | 2 | Hacer click en link de menú 'Cerrar Sesión' | Redirección correcta: visualizar pantalla de inicio DigitalMoney

## Defectos
Reporte de Defectos
G3 - DigitalMoney
DEFECTO | [5 empty] | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado por | Asignado a
Id | Título | Descripción | Pasos para la reproducción | Resultado
|  |  |  | Esperado | Actual
DF-001 | Pantalla de Login y registro: No es correcto el estilo de header | En pantalla de Login y registro el header no es el correspondiente. | 1. Ingresar a pantalla de login 2. Ingresar a pantalla de registro de cuenta | -- Fondo verde y logo en negro alineado a la izquierda. | -- Fondo negro y logo en verde alineado a la izquierda. | Cerrado | Baja | Baja | G3
DF-002 | Pantalla de Registro: No es correcta la redirección de Login | Desde pantalla de registro de cuenta, el botón del header 'Inicio de Sesión' no redirecciona correctamente | 1. Ingresar a pantalla registro de cuenta 2. Hacer click en el botón 'Crear cuenta' 3. Hacer click en el botón 'Iniciar Sesión' | Visualizar pantalla de Login con título 'Hola!, ingresá tu email' | Redirección a /home | Cerrado | Alta | Alta | G3
DF-003 | Botón 'Crear cuenta' en Login | En pantalla de Login, luego de un registro exitoso no debería aparecer el botón de 'Crear Cuenta' | 1. Ingresar a pantalla registro de cuenta 2. En el campo 'Nombre' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres 3. En el campo 'Apellido' ingresar un string entre 2 y 10 caracteres 4. En el campo 'DNI' ingresar un número de 8 dígitos 5. En el campo 'Contraseña' ingresar una constraseña entre 6 y 20 carácteres (que contenga al menos 1 carácter especial, una mayúscula y un número). 6. En el campo 'Confirmar Contraseña' ingresar exactamente el mismo texto ingresado en el campo anterior. 7. En el campo 'Teléfono' ingresar un número de 8 dígitos 8. Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Visualizar pantalla de Login con título 'Hola!, ingresá tu email' sin el botón 'Crear Cuenta' | Pantalla de Login con título 'Hola!, ingresá tu email' con el botón 'Crear Cuenta' | Cerrado | Baja | Media | G3
DF-004 | Estilo en mensaje de errores | En pantalla de Registro, template color de los errores equivocados | 1. Ingresar a pantalla registro de cuenta 2. Dejar vacíos todos los campos. 3. Hacer click en el botón 'Crear cuenta' | Visualizar los errores con el estilo correspondiente | Los erroes aparecen en blanco | Cerrado | Baja | Media | G3